## Sheet1
Task | Start Date | Days to Complete
1. Project Management | 2024-01-10 | 10
1.1 Project Planning | 2024-01-10 | 3
1.2 Risk Management | 2024-01-13 | 2
1.3 Communication Management | 2024-01-16 | 3
1.4 Quality Management | 2024-01-19 | 3
2. Requirements Gathering | 2024-01-20 | 10
2.1 User Requirements | 2024-01-20 | 3
2.2 Functional Requirements | 2024-01-23 | 2
2.3 Non-functional Requirements | 2024-01-25 | 3
2.4 Use Cases | 2024-01-28 | 2
3. Design | 2024-01-31 | 21
3.1 System Design | 2024-01-31 | 10
3.2 User Interface Design | 2024-02-09 | 4
3.3 Database Design | 2024-02-13 | 4
3.4 Menu and Item Design | 2024-02-17 | 3
4. Development | 2024-02-20 | 21
4.1 Backend Development | 2024-02-20 | 10
4.2 Frontend Development | 2024-03-01 | 7
4.3 Database Development | 2024-03-08 | 4 | +
5. Testing | 2024-03-12 | 12
5.1 Unit Testing | 2024-03-12 | 4
5.2 Integration Testing | 2024-03-16 | 3
5.3 User Acceptance Testing | 2024-03-20 | 2
5.4 Performance Testing | 2024-03-22 | 3
6. Deployment | 2024-03-26 | 16
6.1 System Integration | 2024-03-26 | 4
6.2 Training and Documentation | 2024-03-30 | 10
6.3 Go-Live Planning | 2024-04-04 | 2
7. Maintenance and Support | 2024-04-06 | 12
7.1 Bug Fixing | 2024-04-06 | 2
7.2 Change Management | 2024-04-08 | 3
7.3 Software Upgrades | 2024-04-11 | 7
2024-04-18
44984

## Sheet2
Task | Start Date | Days to Complete
1. Project Management | 2024-01-10 | 10
1.1 Project Planning | 2024-01-10 | 3
1.2 Risk Management | 2024-01-13 | 2
1.3 Communication Management | 2024-01-16 | 3
1.4 Quality Management | 2024-01-19 | 3
2. Requirements Gathering | 2024-01-20 | 10
2.1 User Requirements | 2024-01-20 | 3
2.2 Functional Requirements | 2024-01-23 | 2
2.3 Non-functional Requirements | 2024-01-25 | 3
2.4 Use Cases | 2024-01-28 | 2
3. Design | 2024-01-31 | 21
3.1 System Design | 2024-01-31 | 10
3.2 User Interface Design | 2024-02-09 | 4
3.3 Database Design | 2024-02-13 | 4
3.4 Menu and Item Design | 2024-02-17 | 3
4. Development | 2024-02-20 | 21
4.1 Backend Development | 2024-02-20 | 10
4.2 Frontend Development | 2024-03-01 | 7
4.3 Database Development | 2024-03-08 | 4
5. Testing | 2024-03-12 | 12
5.1 Unit Testing | 2024-03-12 | 4
5.2 Integration Testing | 2024-03-16 | 3
5.3 User Acceptance Testing | 2024-03-20 | 2
5.4 Performance Testing | 2024-03-22 | 3
6. Deployment | 2024-03-26 | 16
6.1 System Integration | 2024-03-26 | 4
6.2 Training and Documentation | 2024-03-30 | 10
6.3 Go-Live Planning | 2024-04-04 | 2
7. Maintenance and Support | 2024-04-06 | 12
7.1 Bug Fixing | 2024-04-06 | 2
7.2 Change Management | 2024-04-08 | 3
7.3 Software Upgrades | 2024-04-11 | 7
2024-04-18